## zal nr 3
32
Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2008-2010 - wykonanie 2008 rok
I
Nazwa programu: |  | Infrastruktura drogowa
Cel programu: |  | poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
L.p. | Zadania | Jednostka nadzorująca -realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2008 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Wydatki niewygasające | Razem wykonanie (kol.8+9) | Różnica do planu | % wykonania do planu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2006-2010 | 2842442 | 156306 | 156305.29 |  | 156305.29 | 0.71 | 99.9995
600-60014 - 6050
2 | Przebudowa drogi dr.4941 P Krobia – Łęka Mała | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2007-2010 | 1341747 | 150215 | 150214.5 |  | 150214.5 | 0.5 | 99.9997
600-60014 - 6050
3 | Przebudowa drogi Poraj - Czachorowo dr 4930 P | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2007-2010 | 2508202 | 1138002 | 825879.85 |  | 825879.85 | 312122.15 | 72.5728
600-60014 -6050
4 | Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2009 | 364731 | 164731 | 164730.94 |  | 164730.94 | 0.06 | 100
600-60014 - 6050
5 | Budowa chodnika dr. 4927 P wieś Bruczków | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2010 | 604613 | 204613 | 204612.98 |  | 204612.98 | 0.02 | 100
600-60014 - 6050
6 | Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszyn | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2006-2010 | 475239 | 145239 | 145238.06 |  | 145238.06 | 0.94 | 99.9994
600-60014 - 6050
7 | Budowa chodnika dr 4929 P wieś Wygoda | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2009 | 79430 | 59430 | 59429.31 |  | 59429.31 | 0.69 | 99.9988 | 33
600-60014 - 6050
9 | Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2010 | 994930 | 54930 | 54929.98 |  | 54929.98 | 0.02 | 100
600-60014 - 6050
10 | Przebudowa drogi dr 4907 Pępowo-Dłoń P i budowa chodnika wieś Wilkonice | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2007-2010 | 3553301 | 204644 | 204643.89 |  | 204643.89 | 0.11 | 99.9999
600-60014 - 6050
11 | Budowa chodnika dr. 4922 P Krajewice i Ziółkowo wieś | Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu | 2008-2010 | 356573 | 116573 | 116572.59 |  | 116572.59 | 0.41 | 99.9996
600-60014 - 6050
[5 empty] | 2394683 | 2082557.39 | 0 | 2082557.39 | 312125.61 | 86.9659
II
Nazwa programu: |  | Oświata i kultura fizyczna
Cel programu: |  | zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej
1 | Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu | Zarząd Powiatu Gostyńskiego | 2008-2010 | 7400000 | 2000000 | 1448865.09 | 551135 | 2000000.09 | -0.09 | 100
801-80120 - 6050
2 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi | Zarząd Powiatu Gostyńskiego | 2008-2009 | 300000 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 100
801-80130 - 6300
3 | Współudział w finansowaniu budowy krytego basenu | Zarząd Powiatu Gostyńskiego | 2006-2008 | 3000000 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 100
926-92695-6300
[5 empty] | 3150000 | 2598865.09 | 551135 | 3150000.09 | -0.09 | 82.5037
34
III
Nazwa programu: |  | Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
Cel programu: |  | poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej
1 | Przebudowa (modernizacja) SP ZOZ w Gostyniu | Zarząd Powiatu Gostyńskiego | 2006-2008 | 3065447 | 420000 | 50.22 | 369000 | 369050.22 | 50949.78 | 87.8691
851-85111 - 6050
[5 empty] | 420000 | 50.22 | 369000 | 369050.22 | 50949.78 | 0.011957
|  |  |  | Razem | 5964683 | 4681472.7 | 920135 | 5601607.7 | 363075.3 | 78.4865