## Arkusz1
35
WYKONANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZA 2008 ROK
Lp | Nazwa i lokalizacja inwestycji | Planowane efekty rzeczowe | Inwestor | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Planowana wartość kosztorysowa inwestycji | Plan na 31.12.2008 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. | Wydatki niewygasające | Razem wykonanie (kol.8+9) | Różnica do planu | % wykonania do planu
(inwestor zastępczy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Budowa chodnika dr4907 P wieś Siedlec | poprawa bezpieczeństwa ruchu | Zarząd Powiatu (PZD) | 2008 | 92830 | 92830 | 92829.89 |  | 92829.89 | 0.11 | 99.9999
600-60014-6050
2 | Budowa chodnika we wsi Krajewice (od sklepu do osiedla) | poprawa bezpieczeństwa ruchu | Zarząd Powiatu (PZD) | 2008 | 64267 | 64267 | 64266.43 |  | 64266.43 | 0.57 | 99.9991
600-60014-6050
3 | Budowa windy w DPS w Rogowie | poprawa warunków | Zarząd Powiatu | 2008 | 263000 | 263000 | 239190.18 |  | 239190.18 | 23809.82 | 90.9468
852-85202-6050
4 | Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kobylińskiej w Krobi dr 4803 P | poprawa warunków | Zarząd Powiatu | 2008 | 116000 | 116000 | 81518.67 | 34481 | 115999.67 | 0.33 | 99.9997
600-60014-6050
5 | Modernizacja systemu ogrzewania w ZSR w Grabonogu | poprawa bezpieczeństwa ruchu | Zarząd Powiatu (PZD) | 2008 | 540000 | 540000 | 467554.94 |  | 467554.94 | 72445.06 | 86.5842
801-80130-6050
6 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mostowa i Towarowa | poprawa bezpieczeństwa ruchu | Zarząd Powiatu (PZD) | 2008 | 270064 | 270064 | 269563.6 |  | 269563.6 | 500.4 | 99.8147
600-60014-6050 (140.064 zł)
600-60013-6050 (130.000 zł)
7 | Budowa windy w DPS w Zminowodzie | poprawa bezpieczeństwa ruchu | Zarząd Powiatu (PZD) | 2008 | 93741 | 93741 | 92487.24 |  | 92487.24 | 1253.76 | 98.6625
852-85202-6050
8 | Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 200 | poprawa bezpieczeństwa ruchu | Zarząd Powiatu (PZD) | 2008 | 150000 | 150000 | 39.12 |  | 39.12 | 149960.88 | 0.02608 | 36
700-70005-6050
9 | Budowa chodnika ul. Polna | poprawa warunków | Zarząd Powiatu | 2008 | 32466 | 32466 | 32465.58 |  | 32465.58 | 0.42 | 99.9987
600-60014-6050
10 | Budowa wiatrołapu przy budynku w Bruczkowie | poprawa warunków | Zarząd Powiatu | 2008 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 100
852-85202-6050
| RAZEM: |  |  |  |  | 1642368 | 1339915.65 | 54481 | 1394396.65 | 247971.35 | 84.9016