UMOWA

O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

W dniu  2 czerwca 2009 r. w Gostyniu pomiędzy: Powiatem Gostyńskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Gostyńskiego, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, (nr identyfikacyjny NIP: 696-16-03-613; nr REGON  411103561) reprezentowany przez:

- Andrzeja Pospieszyńskiego – Starostę

- Janusza Sikorę –  Wicestarostę

zwanym dalej “Zamawiającym” z jednej strony,

a

Krotoszyńskim Przedsiębiorstwem Budowlanym „KRODOMEX” Spółka z o.o. 63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka 41 (nr identyfikacyjny NIP: 621-000-40-07; nr REGON: 250525482) reprezentowanym przez:

1. Monikę Grzesiak – Członka Zarządu

2. Karola Bakalarczyka – Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju, Członka Zarządu

zwanym dalej “Wykonawcą”, z drugiej strony

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, 63-800 Gostyń, Pl. Karola Marcinkowskiego 8 – etap II część I” według szczegółowego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą, zwane dalej przedmiotem umowy.

- Strony ustalają, że roboty w zakresie, o którym mowa w ust. 1 o łącznej wartości 1.641.934,76 zł brutto, słownie: jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote, 76/100  Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez udziału podwykonawców.

§ 2.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie  składniki określone w niniejszej umowie, ustalone zostało na kwotę ogółem 1.641.934,76 zł  (z podatkiem VAT), słownie: jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote, 76/100, w tym kwota netto wynosi 1.345.848,16 zł, słownie: jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 16/100, podatek VAT w wysokości 22 %, wynosi 296.086,60 zł, słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 60/100.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.

- Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót, w tym także koszty wydania wszelkich opinii, koszty odbioru windy przez UDT, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz wszelkie tego typu roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji  obciążają wykonawcę.

- Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy wykonawca zabezpieczy  we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej i wody.

- Rozliczanie robót będzie odbywało się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia może nastąpić jedynie w przypadku gdy ilość faktycznie wykonanych robót  będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty. Wówczas określone w ust. 1 wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmienione (zmniejszone lub zwiększone) przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również zmiany składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie od dnia podpisania umowy tj. od dnia 2 czerwca 2009 r. do dnia 31 maja 2010 r. z uwzględnieniem terminów i zakresów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy może spowodować – na wniosek Wykonawcy – przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy o taką samą ilość dni.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z:

- dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską,

- opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez dyrekcję SP ZOZ w Gostyniu oraz przez kierownika budowy „Planem organizacji placu budowy i prowadzenia robót w czynnym obiekcie szpitala”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian w planie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

- Każda zmiana dotycząca organizacji placu budowy i prowadzenia robót w czynnym obiekcie winna być uzgodniona przez strony umowy oraz zatwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowana przez dyrekcję SP ZOZ w Gostyniu.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3 będą możliwe do wprowadzenia wyłącznie w drodze aneksu do umowy.

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:

- Krzysztof Zuchowicz – kierownik budowy

- Katarzyna Woźniak – inżynier budowy

- Karol Bakalarczyk

3.  Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:

      - Czesław Kajoch – inspektor nadzoru inwestorskiego

      - Maciej Kaźmierczak – Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

§ 5.

Obowiązki stron :

1.  Zamawiający w terminie 5 dni od podpisania umowy, przekaże Wykonawcy :

  - plac budowy;

  - dziennik budowy;

  - dokumentację projektową.

2.  Wykonawca:

  - zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przyjmując skutki finansowe z tego tytułu;

  - zabezpieczy pod względem bhp wszystkie  miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami  i dokumentacją techniczną na własny koszt;

  - dokona urządzenia i likwidacji placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt;

  - zapewni Kierownika Budowy na koszt własny.

§ 6.

- Zapłata należności Wykonawcy  nastąpi w drodze faktur częściowych, wystawionych za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, odebrane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty budowlane, zarówno pod względem wykonanego zakresu i ilości wykonanych robót jak również ich jakości i zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Faktury opłacone będą w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- Z uwagi na finansowanie inwestycji z budżetu Powiatu Gostyńskiego Zamawiający zastrzega, że płatność następowała będzie w transzach:

  - nieprzekraczalna kwota jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy w 2009 roku wynosi 900.000,- zł, słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100;

  - pozostałą należność wynikającą z umowy tj. kwotę 741.934,76 zł, słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 76/100, Zamawiający zapłaci Wykonawcy w 2010 roku. Ostatnia część wykonanych robót (wynikająca z harmonogramu) zostanie zapłacona w terminie 30 dni licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Osobami upoważnionymi do podpisywania faktur ze strony Wykonawcy są:

1) Monika Grzesiak

2) Karol Bakalarczyk

- Konto bankowe Wykonawcy: 62 1540 1173 2117 4004 2659 0002

§ 7.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, ustalone zostało na kwotę 131.354,78 zł co stanowi 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie pieniądza o wartości 131.354,78 zł, słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 78/100, co stanowi 100 % kwoty całkowitego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości pozostawiona zostanie kwota 39.406,43 zł odpowiadająca 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 5, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 8.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpoznanie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić nie później niż w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

    - dziennik budowy;

    - protokóły odbiorów technicznych;

    - atesty na wbudowane materiały i urządzenia;

    - dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,  potwierdzonymi przez kierownika budowy.

- Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.

§ 9.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

    - jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć cenę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela następujących gwarancji:

  - 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane;

  - 12 miesięcy gwarancji na dostarczone i wbudowane urządzenia.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36  miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy  w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych w tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 10.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy;

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 % wartości przedmiotu umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 11.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy, przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określił następujące warunki takiej zmiany:

- termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku:

  - wystąpienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. w związku z wystąpieniem tzw. siły wyższej, innych zdarzeń losowych, wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem,

  - wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a konieczność ich wykonania wynika z braku możliwości oddzielenia zamówienia dodatkowego od podstawowego;

  - wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana terminu wykonania robót tj. jego wydłużenie jest korzystna dla zamawiającego i o taką zmianę wnioskował zamawiający;

- termin wykonania robót  określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku:

  - gdy Wykonawca zakończy roboty przed terminem, a Zamawiający zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował;

  - gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna dla Zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował Zamawiający, a Wykonawca wyraził zgodę na zakończenie robót przed terminem;

- zmiana zakresu i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót  będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty. Wówczas określone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione (zmniejszone lub zwiększone) przy zachowaniu cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy;

- zmiana zakresu i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiana zakresu robót ustalonego na podstawie wybranej oferty, może nastąpić w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty i wykonania w ich miejsce innych robót tzw. zamiennych. Zmiana taka jest możliwa jedynie w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych nie będzie miało wpływu na  zwiększenie wynagrodzenia określonego w zawartej umowie;

- postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku:

  - zmiany podwykonawców,

  - powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom,

  - rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia;

- zmiana przedstawicieli Wykonawcy na budowie, w tym kierownika budowy, możliwa jest wyłącznie w przypadkach uzasadnionych i na pisemny wniosek wykonawcy;

- termin zapłaty za wykonane roboty może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- w pozostałych kwestiach zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy możliwa będzie wyłącznie wtedy, gdy konieczność jej wprowadzenia wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. Każda zmiana w tym przypadku winna być poprzedzona protokołem konieczności i szczegółowo uzasadniona na piśmie. Ostatecznie o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie decydować będzie Zamawiający.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Wszelkie  pozostałe zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej  (aneksem).

- W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

# Umowę podpisali:

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| Starosta /Andrzej Pospieszyński/ | Z-ca Dyrektora ds. rozwoju CZŁONEK ZARZĄDU /Karol Bakalarczyk/ |
| Wicestarosta /Janusz Sikora/ | CZŁONEK ZARZĄDU /Monika Grzesiak/ |